## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA E CONCRETO POSTO DE SAÚDE FAZENDA SÃO JOSÉ (AMPLIAÇÃO E REFORMA)
LOCALIZAÇÃO: Rua Beno Fiegenbaum, Distrito Fazenda São José - cidade Paverama/RS
ÁREA TOTAL DE OBRA: Existente A=106,00m² (Reforma A=25,00m²) + Ampliação A=26,65m² = Total A=132,65m²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | TOTAL | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.82959 | 171.59 | 1300.28 | 1471.87 | 100 | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS | 0.70213 | 1245.73 | 0 | 1245.73 | 100 | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA- FUNDAÇÕES | 18.2862 | 5316.56 | 27127.21 | 32443.77 | 100 | 0
4 | SUPER-ESTRUTURAS | 3.2577 | 4996.37 | 783.57 | 5779.94 | 25 | 75 | 0
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 4.9398 | 2223.52 | 6540.82 | 8764.34 | 0 | 100 | 0
6 | COBERTURA | 8.8656 | 1607.7 | 14121.76 | 15729.46 | 0 | 25 | 75
7 | REVESTIMENTO | 7.6946 | 7769.69 | 5882.16 | 13651.85 | 0 | 50 | 50
8 | PAVIMENTAÇÃO | 5.4231 | 2613.9 | 7007.87 | 9621.77 | 0 | 50 | 50
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 12.083 | 3297.76 | 18140.19 | 21437.95 | 25 | 25 | 50
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INTERNET | 3.7601 | 1340.81 | 5330.5 | 6671.31 | 25 | 25 | 50
11 | ESQUADRIAS | 11.1102 | 723.6 | 18988.41 | 19712.01 | 0 | 0 | 100
12 | PINTURAS | 1.5714 | 1295.8 | 1492.25 | 2788.05 | 0 | 0 | 100
13 | CERCAMENTO | 7.12 | 2596.31 | 10036.19 | 12632.5 | 0 | 0 | 100
14 | RAMPA DE ACESSO | 14.1641 | 4270.62 | 20859.67 | 25130.29 |  |  | 100
15 | LIMPEZA DE OBRA | 0.19243 | 162.7 | 178.71 | 341.41 | 10 | 50 | 40
TOTAL SIMPLES |  | 100 |  |  | 177422.25 | 43667.811 | 35866.49 | 97887.949
TOTAL ACUMULADO |  | 100 |  |  |  | 43667.811 | 79534.301 | 177422.25
Paverama, 13 de Outubro de 2021
_____________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________
Fabiano Merence Brandão |  |  |  |  | Eng. Civil Eldon Alberto Reckziegel
Prefeito Municipal |  |  |  |  | Crea/RS 48.490-D
Note on I10: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on I11: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on I12: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on I13: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on I14: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on J14: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on J13: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on J12: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on J11: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.
Note on J10: Digite o percentual do item previsto para execução nesta etapa. A soma em cada linha deve ser 100 %.